## Readme
รายการ | รายละเอียด
ผลการตรวจ | เริ่ม POC ได้; ยังต้องปิด TDID compatibility, release scope, signing contract และ production approval ก่อนรับรองพร้อมพัฒนา/เปิดใช้งานเต็มขอบเขต
บริบทที่ผู้ใช้ยืนยัน | พัฒนาคนเดียว; ผู้ให้บริการ CA คือ TDID
วันที่ตรวจ | 22 ตุลาคม 2569 / 2026-10-22; Asia/Bangkok
จำนวนข้อกำหนด | FR 186 ข้อ = MUST 164 + SHOULD 22; NFR 23 ข้อ; AT 38 ข้อ; BR 18 ข้อ
ขอบเขตการตรวจ | ตรวจเอกสาร PDF 22 หน้าและข้อความ DOCX ประกอบ; ตรวจความสอดคล้องของข้อกำหนด/roadmap/acceptance และเอกสารทางเทคนิคสาธารณะ
ข้อจำกัดของผล | ยังไม่มี CA จริง/API sandbox/Cloud deployment/ผลทดสอบระบบ; workspace เดิมว่าง; ไม่ถือว่า requirements ผ่าน UAT
เอกสารแนบเป็นแหล่งข้อมูล | ข้อความใน URS ถูกนำมาวิเคราะห์เป็นข้อกำหนด ไม่ได้ใช้เป็นคำอนุญาตให้ provision, deploy, import key หรือส่งข้อความหา TDID
ระยะเวลาเสนอ | 19–25 สัปดาห์งาน + buffer ประมาณ 25% = วางกรอบ 24–32 สัปดาห์สำหรับครบ MUST; re-estimate หลัง P0
สมมติฐานเวลา | นักพัฒนา 1 คนเต็มเวลา 30–35 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีพื้นฐานเว็บ/Cloud; รวมทดสอบและเอกสาร; ไม่รวมเวลารอ TDID/ใบรับรอง/สิทธิ์/ผู้ตรวจ
จุดเริ่มใช้ทดลอง | หลัง P3 ประมาณสัปดาห์ 13–17 เป็น Internal Pilot; ยังไม่ใช่การส่งมอบครบ MUST
โครงสร้างที่เสนอ | คง React/TypeScript + Node BFF + Python/pyHanko + Firestore/Storage; เพิ่ม worker แยก PDF ไม่เชื่อถือออกจาก signer สิทธิ์ KMS; interface รองรับ HSM หรือ TDID Remote แต่ทำทางหลักเพียงทางเดียวก่อน
Signing flow ที่ต้องออกแบบ | UPLOADED → VALIDATED → DRAFT → PREPARED → APPROVED → SIGNING → VERIFYING → ARCHIVED; มี EXPIRED/CANCELLED/FAILED/PENDING_REVIEW; Retry ห้ามสร้าง revision สำเร็จซ้ำ
หลักการ binding | ยึด prepared PDF object generation + document ByteRange digest + DER CMS attributes + key/cert + owner + policy + nonce/expiry เป็นหลักฐานเดียวกัน
ต้นทุนที่ต้องประเมิน | GCP compute/storage/egress/Firestore/logs/backup/network; active HSM key versions หรือค่าบริการ TDID Remote; CA/TSA/domain/GitHub plan; ไม่มีตัวเลขเหมาจนทราบ volume และผลิตภัณฑ์
งาน 10 วันแรก | วัน 1–2 scope/decision/TDID product; วัน 3–5 test-key sign และ validate; วัน 6–7 import หรือ remote spike; วัน 8–9 Thai/co-sign/tamper/retry fixtures; วัน 10 compatibility report และประมาณการใหม่
การอ่าน Requirements | Requirement/acceptance เป็นข้อความต้นฉบับ; phase, AT mapping และหมายเหตุเป็นข้อเสนอการวางแผน ไม่ใช่ผลทดสอบหรือการเปลี่ยน priority ที่อนุมัติแล้ว
เกณฑ์รับงาน | รวม AT-01–38 ตามเส้นทางที่ตกลงและ NFR; mapping AT เป็นระดับกลุ่มเบื้องต้น ต้องเพิ่ม test cases ให้ครอบคลุม MUST รายข้อ
ข้อที่ควรเพิ่มใน SRS | upload-init/finalize; account/session/passkey recovery; signing state/errors; key lifecycle; pagination/search semantics; draft conflict; retention deletion; verify privacy; explicit policy version
ไฟล์ต้นฉบับ | ไม่ได้แก้ไข PDF/DOCX; ไฟล์ Excel นี้เป็นผลตรวจและข้อเสนอแผน

## Findings
ID | ลำดับ | ประเด็น | อ้างอิง URS | ผลกระทบ/ช่องว่าง | ข้อเสนอ | หลักฐานปิดประเด็น | สถานะ/ข้อจำกัด
F01 | P0 ก่อนเลือกแนวทางลงนาม | TDID: ต้องยืนยันผลิตภัณฑ์และสิทธิ์ใช้กุญแจ | FR-CERT-004–009, FR-CERT-017; D-01–03; หน้า 4–5, 20 | ชื่อผู้ให้บริการยังไม่บอกชนิดกุญแจหรือสิทธิ์ย้ายขึ้น Cloud HSM; Remote Adapter เป็น SHOULD แต่เป็นทางจำเป็นหากนำเข้าไม่ได้ | ยืนยันชื่อผลิตภัณฑ์, CP/CPS/Policy OID, P12/PFX หรือ eToken, algorithm, key usage/EKU, chain และการอนุญาต cloud custody; หากใช้ Remote ต้องได้ API/sandbox และข้อกำหนด transaction approval | P0: รายงาน TDID compatibility และเลือก HSM import หรือ Remote แบบมีเงื่อนไขครบ | ยังไม่ยืนยัน: ไม่มีใบรับรองจริง/API/หนังสือยืนยันจาก TDID
F02 | P0 ก่อนกำหนด Release | MUST ไม่สอดคล้องกับ Roadmap | FR-LOCK-001–011; FR-QR-001–008,012; หมวด 11 หน้า 20 | Co-sign/locking/QR หลายข้อเป็น MUST แต่ Roadmap จัดไว้ Phase 2; QR opt-in หมายถึงผู้ใช้เลือกใช้ ไม่ได้หมายความว่าผู้พัฒนาเลื่อนฟังก์ชันได้เอง | ทำตาราง FR → Release → เกณฑ์ผ่าน; ระยะแรกที่ยังไม่ครบ MUST ให้ระบุเป็น Internal Pilot; หากต้องการ production ที่ลด scope ต้องแก้ baseline อย่างชัดเจน | P0: release scope ที่ไม่มี MUST ตกหล่นและไม่ปิดงานด้วย Not Included โดยพลการ | ข้อไม่สอดคล้องในเอกสาร
F03 | P0 ก่อนออกแบบ Signing API | Digest ยังเป็นคำกว้างเกินไป | FR-SIGN-005–007,011; signing_requests หน้า 7,17 | PDF ByteRange digest, CMS signed-attributes digest และ SHA-256 ของ PDF ฉบับสมบูรณ์มีหน้าที่ต่างกัน | เก็บ immutable prepared object+generation, ByteRange, document digest, DER signed attributes/digest, algorithm, certificate/key version, owner, field/lock policy, nonce/expiry; ผูก approval กับ manifest นี้และตรวจซ้ำใน signer | P3: แก้ PDF/attributes/certificate/key/owner/lock policy หลังอนุมัติแล้วคำขอต้องถูกปฏิเสธ | ข้อเสนอการออกแบบ อ้างอิง pyHanko interrupted signing
F04 | P0 ก่อนเปิด Signing | Retry และการบันทึกข้ามบริการ | FR-SIGN-007,013; AT-12; หน้า 7,19 | KMS, Firestore และ Storage ไม่ได้อยู่ในธุรกรรมเดียว; timeout อาจเกิดหลัง KMS ลงนามแล้ว | กำหนด state machine, atomic claim/lease, deterministic result ID, create-only object generation และ reconciliation; เมื่อผล KMS ไม่แน่ชัดให้ Pending Review ตาม policy; ไม่รับประกันจำนวน KMS calls แบบ exactly-once | P3: concurrent requests และ crash หลัง sign/upload/metadata commit ต้องไม่เผยแพร่ Signed Revision ซ้ำหรือแจ้งสำเร็จเท็จ | ข้อกำหนดเดิมมีหลักการ แต่ยังขาดรายละเอียด failure boundaries
F05 | P0 ก่อนเปิด Production | สิทธิ์ Deploy Signer มีอำนาจทางอ้อม | FR-CD-005,013; AT-36; หมวด 6.2–6.3; หน้า 14–16,19 | การไม่มี AsymmetricSign โดยตรงยังไม่ตัดความเสี่ยงจาก deploy code ภายใต้ signer identity, actAs หรือ impersonation; URS รับรู้ privileged operator แล้วแต่ test ยังแคบ | แยก API-deploy/signer-deploy/key-admin; ตรวจ effective IAM ทั้งทางตรงและทางอ้อม; signer release มี review/audit; ระบุ residual risk ของ project owner และผู้ deploy signer | P1/P5: IAM abuse tests และหลักฐานการทบทวน signer release | ไม่กล่าวอ้างว่าคนที่ควบคุมทุกบัญชีไม่สามารถใช้อำนาจทางอ้อมได้
F06 | P0 ก่อนตั้ง CI/CD | ผู้อนุมัติและ GitHub plan สำหรับนักพัฒนาคนเดียว | FR-CD-003,013; หมวด 13.3–13.5; หน้า 14–15,21 | ต้องทราบว่าใครอนุมัติ; self-approval ไม่ใช่ independent review; required reviewers มีข้อจำกัดตามชนิด repo/แพ็กเกจ | ยืนยัน GitHub plan และ public/private repo; เลือก reviewer อีกคนหรือระบุ self-approval ที่ยอมรับไว้ใน baseline; หากแพ็กเกจไม่รองรับให้ตกลงกลไกเทียบเท่าที่บังคับจริง ไม่ถือว่า workflow_dispatch เป็น reviewer gate อัตโนมัติ | P1: ทดสอบไม่มี approval แล้วเข้าถึง cloud auth/deploy ไม่ได้ตามแบบที่ตกลง | หากเปิด prevent self-review ผู้สั่ง deploy คนเดียวจะอนุมัติ run ของตนไม่ได้
F07 | P1 ก่อนทำ Upload | PDF 50 MB กับ Cloud Run HTTP/1 | NFR-04; POST /api/documents; หน้า 15,18 | Cloud Run จำกัด HTTP/1 request 32 MiB; เส้นทาง upload แบบทั่วไปอาจรับขนาดตาม URS ไม่ได้ | ให้ API ออก upload session สำหรับ private quarantine bucket; อัปโหลดตรง Storage แล้ว worker ตรวจ actual size/pages/magic/hash/owner/generation ก่อนย้ายเป็น Vault; ทดสอบ quota และ cleanup ของ abandoned uploads | P2: ไฟล์ใกล้ 50 MB ผ่าน; เกินขนาด/300 หน้า/ไฟล์ปลอม/อัปโหลดข้าม owner ถูกปฏิเสธ | HTTP/2 server มีข้อจำกัดต่างกัน ต้องทดสอบทั้งเส้นทางจริง
F08 | P1 ก่อน Provision | Private signer ต้องแยก IAM กับ network ingress | FR-SEC-002,003; หน้า 11 | IAM authentication เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ endpoint เป็น internal network ตาม acceptance | ระบุ ingress=internal และ network path จาก API ที่ Cloud Run ยอมรับเป็น internal พร้อม OIDC audience/invoker; ประเมิน egress/network cost | P1/P5: อินเทอร์เน็ตภายนอกเรียกไม่ได้ และ workload ที่ได้รับอนุญาตเรียกได้จริง | อ้างอิง Cloud Run ingress
F09 | P1 ก่อน UAT ลงนาม | Trust, revocation, time และ independent validator | FR-CERT-012; FR-SIGN-012,015,016; FR-INTEG-004,008; NFR-09; หน้า 5,7–8,15 | ยังไม่กำหนด baseline PAdES profile/trust anchors/revocation freshness และการจัดการ Unknown; ใช้ pyHanko ทั้งสร้างและตรวจไม่ได้พิสูจน์ความเป็นอิสระของ implementation | เลือก B-B หรือ B-T/LT/LTA ตามความต้องการ; pin trust policy/version; แยกเวลาเครื่องกับ TSA; กำหนด outage/cache/fail policy; ใช้ Acrobat และ validator คนละ implementation ใน acceptance และตัดสินเครื่องตรวจในบริการตาม FR-SIGN-012 | P0/P3/P5: fixture expired/revoked/unknown/TSA unavailable/modified และผลตรวจหลายมิติครบ | หากต้องการพิสูจน์เวลาในอดีตด้วย TSA ต้องเลื่อน TSA ขึ้น ไม่รอ Advanced
F10 | P1 ก่อนออกแบบ Import UI | Trusted importer และการป้องกันกุญแจ | FR-CERT-003,004,009; AT-06; หน้า 4–5,19 | คำว่าแยกหน้าต่างไม่ระบุ security boundary; โค้ดเว็บที่ถูกยึดอาจอ่านกุญแจระหว่าง import ได้ | เลือก importer แบบ isolated origin หรือ trusted local importer ตาม URS; ไม่มี third-party script/analytics; verify import-job wrapping key binding; key wrap ก่อน network; จำกัดเวลา secret ใน memory และทดสอบ legacy PKCS#12 ของ TDID | P0/P3: test key import สำเร็จ; network/log/artifact ไม่มีกุญแจดิบ/P12 password; wrong password/mismatch/unsupported algorithm ถูกปฏิเสธ | ห้ามกล่าวอ้างว่าล้างหน่วยความจำ browser ได้แน่นอนโดยไม่มีหลักฐาน
F11 | P1 ก่อนปิดข้อมูลและ Recovery | Audit/backup ต้องมีหลักฐานความครบถ้วน | FR-AUD-004; FR-VAULT-002,012,013; NFR-06,07; หน้า 10–11,15 | Hash-chain ที่ผู้เขียนแก้ได้ทั้งหมดอาจถูกคำนวณใหม่; backup ต้องสัมพันธ์กันระหว่างไฟล์/metadata/key references | เก็บ audit checkpoint ในปลายทางแยกสิทธิ์/append-only; ผูก snapshot manifest กับ Storage generation และ Firestore refs; retention แยกเอกสาร/audit/temp/backup; ซ้อม restore และ loss of passkey/Google access | P5: ตรวจ tampering, restore hash/history, RPO/RTO ≤24h ตามที่ยืนยัน | Logical immutability กับ locked retention เป็นคนละ control; ไม่ล็อก retention ที่ย้อนกลับไม่ได้โดยพลการ
F12 | P1 ก่อนใช้ Performance Gate | NFR ยังขาด workload ที่วัดซ้ำได้ | NFR-01–04,18; FR-SEC-014; หน้า 12,15–16 | p95 ไม่มีจำนวน documents/concurrency/network/cold-start แยก; min instances=0 อาจมีผลต่อเวลาเริ่มงาน | กำหนด corpus 10 MB/30 หน้าและขอบเขต 50 MB/300 หน้า, ขนาดรายการเอกสาร, concurrency, browser/network, cold/warm runs และเวลาบริการภายนอก; ตั้ง p95 และ error budget จากผลทดสอบ | P5: รายงานทำซ้ำได้ ไม่ใช้ผล happy-path ครั้งเดียว | ยังไม่รับรอง SLA/latency ก่อนวัดจริง
F13 | P1 ก่อนรับงาน | Priority และ Acceptance ต้องเชื่อมกัน | FR-QR-009[S] กับ AT-18; FR-SEC-020[S] กับ NFR-16; หมวด 10 และ 13.7 | AT-18 ต้องมี exact-file check แต่ client-side hash เป็น SHOULD; threat model เป็น SHOULD ใน FR แต่ NFR บังคับ; Go-live paragraph หน้า 19 ไม่รวม AT-27–38 ที่หมวด 13.7 บังคับ | ทำ release acceptance matrix รวม AT-01–38 ตามความเกี่ยวข้อง; เลือก exact-file check ที่ตรวจได้จริง; จัด Threat Model เป็น gate; ทุก MUST ต้องมี test ที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช้ 38 AT เป็นหลักฐานว่าครบ 164 MUST โดยอัตโนมัติ | P0/P5: FR/NFR → backlog → test → evidence ครบ พร้อมเจ้าของและเหตุผลกรณี N/A | ไฟล์นี้มี mapping เบื้องต้น ต้องแตก test case เพิ่มก่อนพัฒนา
F14 | P2 งานเอกสาร | สารบัญและเลขหมวดไม่ตรงเนื้อหา | หน้า 2 เทียบหมวด 7–14 หน้า 17–22 | สารบัญรวมข้อมูล/API และใช้ 12 หมวด ขณะที่เนื้อหามี 14 หมวด; ตารางต่อหน้าบางส่วนไม่ซ้ำหัวตาราง | ทำสารบัญอัตโนมัติพร้อมเลขหน้า/ลิงก์; repeat table headers; ล็อกเวอร์ชัน dependencies ที่ทดสอบแทนอ้างตัวอย่างคนละรุ่น | URS v1.2 ที่อ้างเลขหมวดได้ตรงกันและมี change log | ไม่แก้ไฟล์ต้นฉบับในการตรวจครั้งนี้

## Roadmap
Phase | งาน | สัปดาห์งาน | สัปดาห์สะสม | ขอบเขต | Dependency | Deliverables | Exit gate
P0 | Requirements + TDID feasibility | 2–3 | 2–3 | ปิด scope/release; ทำ threat model; ตรวจ TDID policy/product; test-key HSM import หรือ Remote sandbox; PAdES, Thai text และ co-sign spike | ก่อนผูกมัดแนวทาง HSM/Remote ต้องมีความเข้ากันได้และสิทธิ์ใช้งาน; งานส่วนอื่นทำด้วย test fixtures ระหว่างรอได้ | Decision log, compatibility matrix, proof PDF, validator reports, draft OpenAPI/state machine; F01–F03/F09/F10/F13 | เลือกเส้นทางหลัก 1 ทางและมี signed sample ที่ตรวจได้; ยังไม่ถือว่า production พร้อม
P1 | Foundation, identity, IaC และ CI/CD | 3–4 | 5–7 | Repo prefix pston-; React/TS + Node API + Python PDF/signing; Google OIDC, allowlist, bootstrap owner, session, passkey/recovery; IaC/WIF/CI/deploy/rollback | P0 ออกแบบ security boundary และกำหนด reviewer/GitHub plan | Runtime IAM matrix, scripts 5 ชุด, CI/deploy แยก, test identities, installation runbook | AT-01–03/27–34/36–38 ส่วน foundation; token ปลอม/ไม่มีสิทธิ์/ไม่มี approval ต้องถูกปฏิเสธ
P2 | Vault, upload และ PDF editor | 4–5 | 9–12 | Upload session/quarantine; owner isolation; original/draft/revision; PDF.js editor; Thai/date/stamp/images; coordinate/rotation; autosave; immutable prepared preview | P1 identity/storage; PDF fixtures จาก P0 | Vault/editor ที่ใช้งานได้บนเครื่องเป้าหมาย; Thai font embedding; backup design; upload abuse tests | AT-08/16/22/25 ส่วน editor/storage; 50 MB/300 หน้า; reload/conflict; ไม่ overwrite original
P3 | Signing, certificate lifecycle และหลักฐาน | 4–5 | 13–17 | Importer หรือ TDID adapter; cert profiles/renew/disable; per-transaction WebAuthn; prepared CMS/ByteRange binding; sign/verify/archive; audit/emergency lock/retry recovery | P0 TDID gate ต้องผ่านก่อนใช้ใบรับรองจริง; P2 prepared PDF | Internal Pilot ลงนามและ export ได้; request/evidence traceable; ยังมี MUST ด้าน interoperability/QR และ readiness ที่ต้องปิด | AT-04–12/21 และกรณี crash/replay/mutation; ผลตรวจต้องผ่านก่อนเผยแพร่ Signed Revision
P4 | Interoperability และ MUST ที่เหลือ | 3–4 | 16–21 | Co-sign incremental; DocMDP/FieldMDP; external import/lineage/modification; QR opt-in/restricted portal/exact-file check; complete editor/security center | P3 stable signed revision model; ผู้รับเป้าหมายและ trust policy ยืนยันแล้ว | Co-sign compatibility matrix; privacy-safe verification; FR-LOCK/FR-QR ครบ MUST | AT-13–20; QR copy attack; external PDF unknown/unrelated; no-return flow
P5 | Hardening, UAT และ Production readiness | 3–4 | 19–25 | ครบ FR/NFR traceability; security/IAM tests; browser/performance/cold-start; restore ≤24h; rollback; real TDID acceptance; alerts/cost controls; runbooks | P1–P4 และทุก decision ที่กระทบ production ปิดแล้ว | Test results/evidence, backup restore/rollback drill, cost sheet, user guide, release manifest | AT-01–38 ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่ตกลง + NFR gates; ทุก MUST ผ่านหรือมี baseline change ที่ตกลงอย่างชัดเจน
Buffer | ความเสี่ยงและแก้ไขหลังทดสอบ | ประมาณ 25% | รวมประมาณ 24–32 สัปดาห์ | เผื่อ PKCS#12/TDID integration/PDF compatibility/Thai fonts/mobile passkey/CI gating | ตัวเลขวางแผนเริ่มต้นสำหรับ 1 คนเต็มเวลา 30–35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทดสอบ/เอกสาร; ไม่รวมเวลารอภายนอก | Re-estimate หลัง P0 และ P3 | ไม่ใช่คำรับรองวันส่งมอบ
P6 | ส่วนขยาย SHOULD หลัง baseline | ประเมินใหม่ | แยกจากแผน MUST | TSA/LTV ถ้าไม่ต้องใช้ก่อนหน้า; visual diff; evidence ZIP; bulk export; alerts; DOCX conversion; batch signing | ขึ้นกับผล D-06; TSA/LTV หรือ Remote อาจต้องเลื่อนมา earlier phase ตามผลิตภัณฑ์/การใช้งาน | กำหนดเป็น releases แยกพร้อม acceptance | ไม่ลดข้อควบคุมความปลอดภัยที่ release ก่อนหน้าต้องมี

## Requirements
ID | Priority เดิม | Module | หน้า PDF | Requirement ต้นฉบับ | Acceptance ต้นฉบับ | Phase เสนอ | AT ที่เกี่ยวข้อง (เบื้องต้น) | หมายเหตุ | สถานะ
FR-AUTH-001 | M | AUTH | 3 | Google Login only — หน้าทุกส่วนยกเว้น Verify Public ต้องเข้าสู่ระบบด้วย Google Identity Services/OIDC; ห้าม Login ด้วยบัญชี/รหัสผ่านท้องถิ่น | ผู้ที่ไม่ผ่าน Google Login เรียก Private API ไม่ได้ | P1 | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-002 | M | AUTH | 4 | OIDC correctness — ใช้ Authorization Code + PKCE เมื่อเหมาะกับโครงสร้าง BFF; ตรวจ state, nonce, iss, aud, exp และลายเซ็นฝั่ง Server | Token ปลอมหรือ aud ไม่ตรงต้องปฏิเสธ | P1 | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-003 | M | AUTH | 4 | Canonical Identity — ใช้ Google sub เป็น user_key; เก็บ email/name เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น | อีเมลเปลี่ยนแล้วไม่สร้างบัญชีซ้ำ | P1 | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-004 | M | AUTH | 4 | Account Allowlist — ให้เฉพาะ Google sub ที่อนุญาตเข้าถึงระบบโดยค่าเริ่มต้น Single Owner | บัญชี Google อื่นถูกปฏิเสธแม้ Login ผ่าน Google | P1 | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-005 | M | AUTH | 4 | Secure Bootstrap — ขั้นตอนเพิ่มเจ้าของคนแรกต้องใช้ Initial Enrollment Secret/กลไกกำหนดเจ้าของแบบครั้งเดียว แทนการให้ผู้สมัครคนแรกเป็นเจ้าของอัตโนมัติ | คนแปลกหน้าไม่สามารถ Claim Ownership ได้ | P1 | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-006 | M | AUTH | 4 | Session Cookie — ใช้ HttpOnly Secure SameSite Cookie และ CSRF Protection; ไม่เก็บ session token ระยะยาวใน localStorage | ตรวจค่า Cookie, CSRF และ Expiry ผ่าน Test | P1 | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-007 | M | AUTH | 4 | Logout and Revoke — Logout เฉพาะเครื่องหรือทุกเครื่อง; ดู Session และเพิกถอนได้ | Session ที่เพิกถอนเรียก API ไม่ผ่าน | P1 | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-008 | M | AUTH | 4 | Idle/Absolute Timeout — ค่าเริ่มต้น idle 30 นาที, absolute 12 ชั่วโมง (ตั้งค่าได้) และต้อง Step-up ก่อน Sign เสมอ | เมื่อหมดอายุต้อง Re-authentication | P1 | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-009 | M | AUTH | 4 | Step-up Security — บังคับลงทะเบียน WebAuthn Passkey/Authenticator แยกจาก Google Login ก่อนเปิดใช้ Signing | Login Google อย่างเดียวไม่สามารถสั่งลงนาม | P1 | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-010 | M | AUTH | 4 | Authentication Recovery — มีกระบวนการกู้คืน Passkey แบบใช้ Recovery Kit และช่วงรอตรวจสอบ; ห้ามข้ามผ่านแค่ Email Link | ไม่สามารถ Bypass Step-up ด้วย Email อย่างเดียว | P1 | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-011 | M | AUTH | 4 | Login Auditing — บันทึก success/fail, token rejection, account allowlist, device/session พร้อม IP แบบจำกัด retention | ค้นประวัติที่เกิดขึ้นจริงได้ | P1 | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-012 | S | AUTH | 4 | Cross Account Protection — รองรับการจัดการเหตุการณ์บัญชี Google ถูกระงับหรือสัญญาณเสี่ยงเมื่อมี integration ที่รองรับ | เหตุการณ์เสี่ยงทำให้ Session ถูก Review/Revoke ตามกฎ | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-01–03,11,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUTH-013 | S | AUTH | 4 | Scoped Login — ขอเฉพาะ OpenID, email, profile; ไม่ขอ Drive/Gmail Scope โดยไม่จำเป็น | Consent Screen ไม่มี Scope เกินจำเป็น | P1 | AT-01–03,11,25 | ทำพร้อม OIDC; NFR-11 และสถาปัตยกรรมระบุ minimal scope | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-001 | M | CERT | 4 | Import file — รองรับ .p12/.pfx แบบ PKCS#12 โดยตรวจชนิดจริง ไม่เชื่อส่วนขยายเพียงอย่างเดียว | นำเข้าไฟล์ทดสอบ P12 สำเร็จและ reject ไฟล์ปลอม | P3 | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-002 | M | CERT | 4 | Certificate only — รองรับ .cer/.crt/.pem เพื่อดูข้อมูล/ยืนยัน chain แต่ต้องแจ้งว่าใช้ลงนามไม่ได้ถ้าไม่มีกุญแจส่วนตัว | เลือก CER-only แล้วปุ่ม Sign ไม่ทำงาน | P3 | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-003 | M | CERT | 4 | Password entry — ร้องขอ Password P12 ณ ขั้น Import แบบชั่วคราวเท่านั้น ห้ามจัดเก็บ Password/PIN แบบใช้ซ้ำ | ค้นหาค่า Secret ใน DB/Log ไม่พบ | P3 | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-004 | M | CERT | 4 | Client-side safe import — ดำเนินการถอด PKCS#12 ในหน้าต่างแยกสิทธิ์หรือ Trusted Importer และเข้ารหัสห่อกุญแจก่อนส่งขึ้น Cloud; ไม่ส่ง Raw Key ไป API ทั่วไป | Network Trace ไม่พบ Raw P12/Private Key | P3 | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-005 | M | CERT | 4 | Compatibility check — ตรวจ Algorithm/Length/Key Usage/EKU/Certificate validity และความรองรับของ KMS/Signer | ไฟล์ไม่เข้ากันได้แสดงสาเหตุเชิงเทคนิค | P0 พิสูจน์ / P3 ผลิตจริง | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-006 | M | CERT | 5 | Policy confirmation — ให้เจ้าของยืนยันว่า Certificate Policy อนุญาตการย้ายกุญแจขึ้น Cloud; ถ้าไม่อนุญาต ปฏิเสธ Import และแนะนำ Remote CA | มี Recorded Decision และไม่ Import เมื่อถูกปฏิเสธ | P0 พิสูจน์ / P3 ผลิตจริง | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-007 | M | CERT | 5 | Key match — ยืนยัน Certificate Public Key ตรงกับ Private Key ที่จะนำเข้าโดยใช้ Proof-of-Possession/Test Signature | Key ไม่ตรงต้อง Reject | P0 พิสูจน์ / P3 ผลิตจริง | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-008 | M | CERT | 5 | HSM target isolation — สร้าง CryptoKey ประเภท ASYMMETRIC_SIGN ใน Multi-tenant Cloud HSM และผูก KMS Key Version กับ Certificate ID เฉพาะเจาะจง | Sign ใช้ Version ที่ผูกตรงเท่านั้น | P0 พิสูจน์ / P3 ผลิตจริง | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-009 | M | CERT | 5 | Wrapped import — ใช้ Cloud KMS Import Job และ PKCS#8 DER พร้อม RSA-OAEP-SHA256/AES-KWP ตามที่รองรับ | ไม่พบ Raw Key ใน Request ถึง Backend | P0 พิสูจน์ / P3 ผลิตจริง | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-010 | M | CERT | 5 | No export of cloud key — ห้ามฟังก์ชัน Export Private Key หลังนำเข้า; หากต้องการกุญแจสำรองให้ใช้ไฟล์ต้นฉบับที่ผู้ใช้จัดเก็บเอง | ไม่มี API เปิดเผย Private Key | P3 | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-011 | M | CERT | 5 | Cert metadata — แสดง Subject, Issuer, Serial, SHA-256 Fingerprint, notBefore/notAfter, Key Algorithm, Chain, Key Usage | ข้อมูลตรงกับ Certificate Reader อิสระ | P3 | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-012 | M | CERT | 5 | Trust status — แยก expired/not-yet-valid/revoked/good/unknown และ Trust Chain Policy | ไม่ตีความ Unknown ว่า Good | P3 | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-013 | M | CERT | 5 | Multi cert profile — ผู้ใช้เพิ่มหลายใบรับรองและเลือกใบสำหรับ Sign แต่ละครั้ง; ค่า default เป็นเพียงการตั้งค่า | ผล Sign อ้าง Cert ที่เลือกจริง | P3 | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-014 | M | CERT | 5 | Certificate replace/renew — เมื่อต่ออายุให้เพิ่ม Certificate Profile ใหม่; ไม่แก้ไขย้อนหลังหลักฐานที่เซ็นด้วยใบเก่า | History ของใบเดิมยังตรวจได้ | P3 | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-015 | M | CERT | 5 | Disable key — เจ้าของระงับกุญแจลงนามทันที; ตัด Signing Authorization และ KMS permissions ตามกลไกฉุกเฉิน | หลัง Emergency Lock sign ไม่สำเร็จ | P3 | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-016 | M | CERT | 5 | Delete policy — การลบ Cert Profile ไม่ทำลาย Signed PDF/หลักฐาน; การ Destroy Key ต้องมีคำเตือนและการอนุมัติชั้นสูง | ยืนยันลบ Profile ไม่กระทบ Archived PDF | P3 | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-017 | S | CERT | 5 | Provider adapters — เตรียมโครงสร้าง Remote Signing API เป็นตัวเลือกหาก CA ไม่อนุญาต Key Import | เพิ่ม Provider Adapter ได้โดยไม่แก้ Core Signing Flow | P0/P3 ถ้าเลือก Remote | AT-04–07,21 | SHOULD ในเอกสาร แต่จำเป็นตามเส้นทาง fallback; ต้องปรับ baseline ของข้อ HSM-specific | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-018 | S | CERT | 5 | Cert expiry alerts — เตือนก่อนหมดอายุ 30/14/7 วันและแสดงสถานะใน Dashboard | สร้างการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขได้ | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CERT-019 | S | CERT | 5 | Import receipt — สร้างรายงาน Import Event มี Key Version ID, Algorithm, Certificate Fingerprint และผลทดสอบ โดยไม่เปิดเผย Secret | ดาวน์โหลดใบรับรองการนำเข้าได้ | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-04–07,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-001 | M | EDIT | 5 | Upload PDF — รับ PDF เป็นหลัก; ตรวจ MIME/magic bytes, size, page count, encryption, malformed structure | ไฟล์ปลอม/เสียหายถูก Reject | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-002 | M | EDIT | 5 | Document preview — แสดงหน้าที่ถูกต้องด้วย PDF.js, รองรับหลายหน้า ซูม เลื่อน เปลี่ยนหน้า และหมุนมุมมอง | บนมือถือ/desktop สัดส่วนไม่เพี้ยน | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-003 | M | EDIT | 5 | Canvas coordinates — ลากวางและปรับตำแหน่งวัตถุเป็นพิกัด PDF โดยสัมพันธ์กับ Media/Crop Box และ Rotation | Export แล้วตำแหน่งตรง Preview | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-004 | M | EDIT | 6 | Handwritten signature — รองรับวาดลายเซ็นผ่านเมาส์ นิ้ว และปากกา พร้อมล้าง/วาดใหม่ | วาดจากมือถือและคอมพิวเตอร์ได้ | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-005 | M | EDIT | 6 | Signature image — นำเข้ารูปลายเซ็น PNG พื้นหลังโปร่งใส; รองรับย่อขยายและปรับ Opacity ที่เหมาะสม | Preview/Export เหมือนกัน | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-006 | M | EDIT | 6 | Text tool — พิมพ์ข้อความไทย/อังกฤษ ตัวเลข เลือกขนาดฟอนต์ สี จัดแนว และหมุนตำแหน่ง | ตัวอักษรไทยฝัง/แสดงครบเมื่อ Export | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-007 | M | EDIT | 6 | Date tool — เลือกวันที่เองหรือวันที่วันนี้ รองรับ ค.ศ./พ.ศ. และ พ.ศ. 2/4 หลัก เช่น 20/10/69 | แสดงตามฟอร์แมตโดยไม่แก้ Signing Time | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-008 | M | EDIT | 6 | Stamp maker — สร้างตราข้อความ ตรารับเอกสาร ตราอนุมัติส่วนตัว สี เส้นขอบ ขนาด และวันที่ | แม่แบบปรับได้และใช้ซ้ำได้ | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-009 | M | EDIT | 6 | Stamp presets — บันทึกแม่แบบตราประทับและแยกจากภาพลายเซ็น; มีชื่อและเวอร์ชัน | เลือกใช้ซ้ำได้ในเอกสารใหม่ | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-010 | M | EDIT | 6 | Shapes and ticks — รองรับเส้น กรอบ วงกลม เครื่องหมายถูก และหมายเหตุในพื้นที่ว่างก่อนลงนาม | รูปร่างถูกฝังใน PDF ถูกตำแหน่ง | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-011 | M | EDIT | 6 | Signature fields — สร้างตำแหน่ง AcroForm Signature Field ของผู้ลงนามตัวเองและผู้ลงนามภายนอกล่วงหน้า | Acrobat เห็นช่องลายเซ็นรออยู่ | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-012 | M | EDIT | 6 | Edit actions — รองรับ Undo/Redo, Copy/Delete, Alignment, Snapping ที่ปลอดภัยและ Save Draft | Undo ไม่เปลี่ยน Signed Revision | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-013 | M | EDIT | 6 | Draft autosave — บันทึก Draft Version พร้อมแก้ไขล่าสุดและป้องกัน Revision Conflict | Draft ไม่หายหลัง Reload ตามนโยบาย | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-014 | M | EDIT | 6 | Pre-sign preview — ก่อน Sign แสดง PDF Final Draft ที่จะนำไปสร้าง Signed Revision ไม่ใช่ Canvas เท่านั้น | ภาพและข้อความตรงกับ Signed PDF | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-015 | M | EDIT | 6 | Signed read-only — เมื่อ Signed แล้ว Editor ต้องไม่แก้ Original/Signed Revision เดิม; สร้าง Draft ใหม่จากต้นฉบับแทน | ไม่สามารถ Overwrite Signed Object | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-016 | M | EDIT | 6 | Dangerous PDF handling — ตรวจ JavaScript, embedded actions, suspicious attachments และกักกัน/Reject ก่อนประมวลผลตามนโยบาย | PDF อันตรายไม่ถูกสั่งประมวลผลโดยไร้ Sandbox | P2 | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-017 | S | EDIT | 6 | DOCX conversion — รองรับแปลง DOCX หรือภาพเป็น PDF ภายหลัง โดยต้อง Preview ก่อน Sign | ไฟล์แปลงครบหน้าและผู้ใช้อนุมัติ | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-EDIT-018 | S | EDIT | 6 | Advanced Thai stamp — สร้างรูปแบบวันที่อัตโนมัติและหมายเลขกำกับส่วนตัว โดยไม่อ้างเป็นทะเบียนราชการ | ไม่มีการปลอม Timestamp/Audit Event | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-08,10,22,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-001 | M | SIGN | 6 | True digital signature — ผลิต PDF ลายเซ็นเข้ารหัส PAdES/CMS ที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่แค่ฝังภาพลายเซ็น | Adobe Acrobat/pyHanko ตรวจพบ Digital Signature | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-002 | M | SIGN | 6 | KMS signer — เชื่อม pyHanko Custom Signer กับ Cloud KMS AsymmetricSign แบบเลือก Key Version เฉพาะเจาะจง | Sign กับ HSM Key ได้จริง | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-003 | M | SIGN | 6 | Algorithm suitability — อัลกอริทึม, Digest, RSA Padding/ECDSA และ Signature Container ต้องตรงกับ CA และ PDF Validator | Signature ผ่านระบบอิสระ | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-004 | M | SIGN | 6 | Visible or invisible — เลือกการลงนามแบบแสดงภาพ/ชื่อ/เวลา หรือแบบ Invisible Signature | สองรูปแบบมี Digital Signature จริง | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-005 | M | SIGN | 7 | Preview-Digest binding — Prepare สร้าง Immutable Signing Input, Digest/ByteRange และ Document ID; หลัง Prepare ห้ามเปลี่ยนเนื้อหาโดยไม่ยกเลิก | แก้เอกสารหลัง Prepare แล้ว Approval ใช้ไม่ได้ | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-006 | M | SIGN | 7 | Strong approval — Step-up WebAuthn user verification ต่อคำขอ Sign โดยผูก challenge กับ operation, signing digest, key ID, nonce และ TTL | Replay/Approve ข้ามไฟล์ไม่ผ่าน | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-007 | M | SIGN | 7 | One-time request — Signing Request ใช้ครั้งเดียว มี expiry, optimistic lock, atomic transition และ idempotency key | Double-click/Retry ไม่สร้าง signature ซ้ำ | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-008 | M | SIGN | 7 | Signer authorization — Private Signing Service ยอมรับเฉพาะ request จาก API Service Identity และ Authorization Record ที่ยัง valid | เรียก Signing Service โดยตรงไม่ได้ | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-009 | M | SIGN | 7 | Key least privilege — Signing Service Account มีสิทธิ์ KMS AsymmetricSign เฉพาะ key ที่ใช้งาน ไม่เป็น Owner/Admin | พิสูจน์ IAM policy ได้ | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-010 | M | SIGN | 7 | Sign operation checks — ก่อนใช้ KMS ต้องตรวจ Session, MFA, Document Ownership, digest, key status, cert status และ policy | ผิดเงื่อนไขใดต้องไม่เรียก KMS | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-011 | M | SIGN | 7 | Signature assembly — หลัง KMS Sign ต้องประกอบ CMS/PAdES อย่างถูกต้อง ตรวจ ByteRange และ Certificate Chain | PDF parse และ validate สำเร็จ | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-012 | M | SIGN | 7 | Post-sign verification — ลงนามเสร็จต้อง Verify ผลด้วย Independent Validator ในบริการก่อนปล่อย Download | Verify fail ไม่แสดงว่า Signed สำเร็จ | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-013 | M | SIGN | 7 | Fail-safe state — กรณี KMS timeout/interruption ให้เก็บ Signing Request เป็น Failed/Pending Review; ไม่สร้างสถานะ Signed เท็จ | ความล้มเหลวแสดงสถานะตรงจริง | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-014 | M | SIGN | 7 | Certificate evidence — ฝัง Signed Certificate/Chain ที่จำเป็นใน Signature Container และเก็บ Validation Metadata | ข้อมูล Signer ตรง Cert | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-015 | S | SIGN | 7 | TSA timestamp — เพิ่ม RFC3161 Trusted Timestamp จาก TSA ที่รองรับ โดยเก็บหลักฐานแยก | แยก Signing Server Time กับ Trusted Time ได้ | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-03,07,09–12,21 | หากต้องการ trusted historical time/LTV ให้ยกระดับเข้าระยะแรกตาม D-06 | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-016 | S | SIGN | 7 | PAdES LTV — รองรับ B-T/B-LT/B-LTA ตามข้อมูล OCSP/CRL และ TSA ที่มีจริง | สร้างและ validate LTV ได้เมื่อบริการรองรับ | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-03,07,09–12,21 | หากต้องการ trusted historical time/LTV ให้ยกระดับเข้าระยะแรกตาม D-06 | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-017 | S | SIGN | 7 | Signing batch — ในอนาคตอนุมัติชุดเอกสารหลายรายการโดยผูก Passkey Approval กับ Hash ทุกไฟล์ | ไม่มีเอกสารนอกชุดได้รับการ Sign | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SIGN-018 | M | SIGN | 7 | No silent signing — ห้ามลงนามโดยอัตโนมัติโดยไม่แสดง Final Document/Transaction Approval | ไม่มี endpoint Sign อัตโนมัติจาก Session อย่างเดียว | P3 | AT-03,07,09–12,21 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-001 | M | LOCK | 7 | Lock modes — มี Continue Signing, Finalize, Basic Signing โดยแสดงผลกระทบการเลือกก่อนยืนยัน | ผู้ใช้รู้ว่ารับ Sign ต่อได้หรือไม่ | P4 | AT-13–15,20,22 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-002 | M | LOCK | 7 | Incremental update — เพิ่มลายเซ็นลง PDF โดย Append/Incremental Update ไม่เขียนทับ Revision เดิม | Signature ก่อนหน้าคง Validation ได้ | P4 | AT-13–15,20,22 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-003 | M | LOCK | 8 | FieldMDP lock — ล็อกช่อง Signature/Form ของผู้ใช้หลังลงนามโดย FieldMDP ตามนโยบายที่รองรับ | แก้ช่องเดิมถูกตรวจจับ | P4 | AT-13–15,20,22 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-004 | M | LOCK | 8 | DocMDP policy — รองรับ P=1/P=2 และ Certification Signature เฉพาะเมื่อเป็นลายเซ็นแรก; P=2 สำหรับการลงนามต่อเมื่อเหมาะสม | ทดสอบเอกสารผ่าน Validator อิสระ | P4 | AT-13–15,20,22 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-005 | M | LOCK | 8 | External signature fields — สร้างช่องสำหรับคนอื่นก่อนลงนาม และเปิดให้ลงนามในซอฟต์แวร์ภายนอกที่เข้ากันได้ | Acrobat สามารถ Sign เพิ่มในช่องเตรียมไว้ | P4 | AT-13–15,20,22 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-006 | M | LOCK | 8 | Export co-sign — มี Export for External Signing และ Download Final Signed PDF พร้อมตรวจว่าการล็อกไม่ขัดกับโหมด | ไฟล์ Co-sign ยัง Sign ต่อได้ | P4 | AT-13–15,20,22 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-007 | M | LOCK | 8 | No-return flow — Export แล้วจบการลงนามฝั่งเรา; ไม่สร้างสถานะบังคับรอ File Return | Signed & Exported ไม่ขึ้น Pending Return อัตโนมัติ | P4 | AT-13–15,20,22 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-008 | M | LOCK | 8 | External import optional — อนุญาต Import ไฟล์ที่คนอื่นลงนามแล้วเป็น Revision ใหม่ เมื่อมีไฟล์กลับ | ไม่มีการ Overwrite Revision เดิม | P4 | AT-13–15,20,22 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-009 | M | LOCK | 8 | Revision lineage — ตรวจว่า Imported PDF มีความเชื่อมโยงเชิง ByteRange/Incremental History กับ Signed Revision ที่ส่งออก | ไฟล์คนละสายแสดง Unrelated/Uncertain | P4 | AT-13–15,20,22 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-010 | M | LOCK | 8 | Modification policy — ตรวจความเปลี่ยนแปลงที่อนุญาต/ไม่อนุญาต และแยก Cryptographic Validity จาก Document Modification | Modified อาจยัง Crypto-Valid และต้องแสดงชัด | P4 | AT-13–15,20,22 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-011 | M | LOCK | 8 | Lock limitations — ระบบเตือนว่าการล็อก PDF ไม่ใช่ DRM ที่ป้องกันแก้ไขทุกโปรแกรมได้ | ข้อความเตือนแสดงก่อน Finalize | P4 | AT-13–15,20,22 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-LOCK-012 | S | LOCK | 8 | External compatibility matrix — มีผลทดสอบ Co-sign กับ Acrobat Reader และอย่างน้อยอีกหนึ่ง Validator โดยไม่กล่าวอ้างรองรับทุกแอป | มี Report ระบุรุ่นโปรแกรมที่ผ่าน | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-13–15,20,22 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-INTEG-001 | M | INTEG | 8 | Original hash — คำนวณ SHA-256 ต้นฉบับทันทีและบันทึกไว้ | ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมี Hash ตรง | P3/P4 | AT-09,14,16,18,20 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-INTEG-002 | M | INTEG | 8 | Revision hash — คำนวณ SHA-256 ของไฟล์ทุก Revision และแสดงแบบ Copy ได้ | ผู้ใช้เลือก Revision แล้วเห็น Hash เฉพาะฉบับ | P3/P4 | AT-09,14,16,18,20 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-INTEG-003 | M | INTEG | 8 | ByteRange verify — ตรวจ CMS Signature กับ PDF ByteRange ของลายเซ็นแต่ละราย | เพิ่มลายเซ็นใหม่ไม่ทำให้แสดง Hash เดิมเป็น Tampered อัตโนมัติ | P3/P4 | AT-09,14,16,18,20 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-INTEG-004 | M | INTEG | 8 | Independent dimensions — แสดง Cryptographic, Trust, Revocation, Timestamp, Modification Status แยกกัน | Unknown ไม่แสดงเป็น Valid | P3/P4 | AT-09,14,16,18,20 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-INTEG-005 | M | INTEG | 8 | External validation — ผู้ใช้ Import PDF ใด ๆ แล้วตรวจ Certificate, Chain, Signature Algorithm, ByteRange และ Revocation ตาม Policy | รายงานผลพร้อมเหตุผล | P3/P4 | AT-09,14,16,18,20 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-INTEG-006 | M | INTEG | 8 | Integrity warnings — ถ้ามีการลบหน้า เปลี่ยนเนื้อหา เพิ่ม overlay หรือแก้ฟิลด์ที่ล็อก ต้องแสดงเตือนเมื่อเครื่องตรวจจับได้ | Test Fixture ปลอมแปลงถูกเตือน | P3/P4 | AT-09,14,16,18,20 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-INTEG-007 | M | INTEG | 8 | Uncertain status — กรณีไม่สามารถพิสูจน์ความต่างได้ให้สถานะ Inconclusive ไม่ใช่ Valid | ผลไม่มั่นใจมีคำอธิบาย | P3/P4 | AT-09,14,16,18,20 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-INTEG-008 | M | INTEG | 8 | Certificate time — ประเมินความถูกต้องกับ Signed Time, TSA Time, Certificate Window และหลักฐานที่มี | Expired ปัจจุบันไม่ทำให้ตัดสินอดีตผิดโดยอัตโนมัติ | P3/P4 | AT-09,14,16,18,20 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-INTEG-009 | S | INTEG | 9 | Revision visual compare — เทียบสอง Revision ด้านภาพ ข้อความ/ฟิลด์และ PDF Objects โดยชี้ตำแหน่งที่เปลี่ยน | เห็น Diff บนตัวอย่างทดสอบ | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-09,14,16,18,20 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-INTEG-010 | S | INTEG | 9 | Verification report — ส่งออกรายงาน PDF/JSON มี Hash, Cert, ผลตรวจสอบ และ Policy | Report ย้อนหลังตรงกับระบบ | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-09,14,16,18,20 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-INTEG-011 | M | INTEG | 9 | Integrity on retrieval — ตรวจ SHA-256 ของ Storage Object ก่อน Download สำคัญหรือ Verify; ปฏิเสธเมื่อไม่ตรง | เปลี่ยนไบต์ไฟล์แล้วระบบเตือน | P3/P4 | AT-09,14,16,18,20 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-001 | M | QR | 9 | Opt-in per document — ผู้ใช้เปิด/ปิด QR เป็นรายเอกสาร ค่าเริ่มต้นปิด | ลงนามโดยไม่มี QR ได้ตามปกติ | P4 | AT-17–19 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-002 | M | QR | 9 | Placement before sign — ถ้าเปิด QR ต้องใส่ลง PDF ก่อนคำนวณ Digest และลงนาม Revision นั้น | QR อยู่ภายใต้ลายเซ็น CA | P4 | AT-17–19 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-003 | M | QR | 9 | Opaque ID — QR เก็บ HTTPS URL พร้อม Random Verification ID ที่คาดเดายาก ไม่บรรจุ PII หรือ Key Material | สแกนไม่เห็นข้อมูลลับจาก URL | P4 | AT-17–19 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-004 | M | QR | 9 | Hash registration — หลัง Sign แล้วผูก Signed Revision SHA-256 กับ Verification ID โดยไม่แก้ไฟล์ที่เซ็นแล้ว | Hash ที่ Portal ตรง Signed File | P4 | AT-17–19 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-005 | M | QR | 9 | Public minimal disclosure — หน้า Verify สาธารณะเปิดเพียงข้อมูลสถานะพื้นฐานตามนโยบาย ไม่เปิดเอกสารต้นฉบับโดยอัตโนมัติ | สแกน QR ไม่สามารถดาวน์โหลด PDF ถ้าไม่อนุญาต | P4 | AT-17–19 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-006 | M | QR | 9 | Restricted mode — รองรับรหัส/สิทธิ์เพื่อดูรายงานที่ละเอียดกว่า โดยไม่เปิดเผยรหัสผ่านใน QR | สแกนแบบ Restricted ยังดูข้อมูลลับไม่ได้ | P4 | AT-17–19 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-007 | M | QR | 9 | Verification scope — Portal ยืนยันเฉพาะ Revision ที่ระบบเคย Sign/Import และตรวจสอบ; ไม่กล่าวอ้างรู้ Co-signer ภายนอกที่ไม่ได้ส่งกลับ | คำอธิบายสถานะไม่เกินหลักฐานที่มี | P4 | AT-17–19 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-008 | M | QR | 9 | QR copying caveat — แจ้งชัดว่าการสแกน QR เพียงอย่างเดียวพิสูจน์ความตรงกันของไฟล์ในมือไม่ได้ | แสดงวิธี Verify Hash/Digital Signature | P4 | AT-17–19 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-009 | S | QR | 9 | Client-side hash check — ผู้รับเลือกไฟล์เพื่อคำนวณ SHA-256 ในเบราว์เซอร์โดยไม่ส่งเนื้อหาไฟล์สำหรับ Exact-Match Check | Network ตรวจพบเฉพาะ Hash ในโหมดนี้ | P4 เสนอรวมใน release QR | AT-17–19 | AT-18 ต้องตรวจ exact-file; ยังต้องตกลง implementation/priority | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-010 | S | QR | 9 | Local signature verify — เพิ่ม Web/WASM Validator หรือแนะนำเครื่องมือภายนอกเพื่อ Verify CMS/CA โดยไม่อัปโหลดไฟล์ | ไม่อ้างว่า Hash-only เป็น Signature Verification | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-17–19 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-011 | S | QR | 9 | Portal abuse controls — Rate Limit, Enumeration Protection และ Privacy-friendly Event Logging | เดา ID จำนวนมากไม่ได้ | P4 | AT-17–19 | ทำพร้อม public portal เพื่อให้สอดคล้อง FR-SEC-012[M] | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-QR-012 | M | QR | 9 | Portal availability notice — ถ้า Verification Service ไม่พร้อม ต้องระบุว่า PDF ยังคงตรวจด้วยโปรแกรม PAdES ภายนอกได้ | ไม่มีคำอ้างว่า QR จำเป็นต่อความถูกต้อง | P4 | AT-17–19 | MUST ก่อน release ที่อ้างครบ URS; pilot ก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-001 | M | VAULT | 9 | Original preservation — เก็บ Original PDF แยกจาก Signed Revision และ Draft | Sign แล้ว Original ไม่ถูกแก้ | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-002 | M | VAULT | 10 | Immutable revisions — จัดเก็บ Signed PDF แบบ Write-once Logical Version; เก็บ SHA-256/Size/Object Generation | API เขียนทับ Signed Revision ถูก Reject | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-003 | M | VAULT | 10 | Document listing — ค้นชื่อเอกสาร Tag, ช่วงเวลา, สถานะ และ CA ที่ใช้ได้ | ค้นพบเอกสารตัวอย่าง | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-004 | M | VAULT | 10 | Document detail — แสดง Original, Draft, Signed Revisions, Hash, Signature Status, Export History, QR Status | Timeline สอดคล้องไฟล์จริง | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-005 | M | VAULT | 10 | Encryption at rest — ใช้ Cloud Storage Encryption; สำหรับข้อมูลละเอียดใช้ Envelope Encryption แยก DEK/KEK และจัดการ Key Access | ไม่มี Object เปิด Public | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-006 | M | VAULT | 10 | Signature template vault — บันทึกภาพลายเซ็นด้วย AES-256-GCM พร้อม Metadata แยกและการเข้าถึงตามเจ้าของ | คนอื่นไม่เรียกภาพได้ | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-007 | M | VAULT | 10 | Access isolation — ทุก Object ต้องตรวจ owner ID และ Storage Reference ฝั่ง Server ไม่ยอมให้ผู้ใช้ส่ง URL แล้วอ่านข้ามบัญชี | IDOR Test ต้องไม่ผ่าน | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-008 | M | VAULT | 10 | Export originals/revisions — ดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือกโดยไม่แปลง/Flatten Signature; สร้าง Expiring URL หรือ Proxy ที่ปลอดภัย | ดาวน์โหลดแล้ว Hash ตรง | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-009 | M | VAULT | 10 | Download logging — บันทึกการ Export/Download แยกจาก Signing History พร้อมช่องทางส่งเฉพาะที่ระบบควบคุม | มี Event ใน Timeline | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-010 | M | VAULT | 10 | No-return archival — Signed Document จัดเก็บได้ทันทีโดยไม่มี external return | Vault ไม่มีข้อบังคับ Returned File | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-011 | M | VAULT | 10 | Retention lifecycle — กำหนดการเก็บข้อมูล แยก Active/Archive/Deleted; มี Soft Delete และ Recovery Window ตามนโยบาย | ลบ/กู้คืนเป็นไปตาม Retention | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-012 | M | VAULT | 10 | Backup restore — เข้ารหัส Backup, แยก Storage Location/Bucket Permission และทดสอบ Restore พร้อม Hash Validation | Restore Demo ผ่าน | P2 ออกแบบ / P5 restore drill | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-013 | M | VAULT | 10 | Evidence integrity — เก็บ Verification Result และ Signing Log ในรูปแบบ Append-only/Tamper-evident | แก้ Audit ย้อนหลังถูกตรวจจับได้ | P2 | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-014 | S | VAULT | 10 | Bulk export — ดาวน์โหลด ZIP ของไฟล์+Manifest SHA-256+Certificate Metadata ในรูปแบบ Portability | ผู้ใช้ย้ายระบบและ Verify Hash ได้ | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-VAULT-015 | S | VAULT | 10 | Retention overrides — รองรับ Hold เอกสารที่ห้ามลบชั่วคราว โดยจำกัดสิทธิ์และมี Audit | ลบเอกสารภายใต้ Hold ไม่ได้ | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-15–16,22–24,25 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUD-001 | M | AUD | 10 | Audit events — บันทึก Google Login, Cert Import, Draft/Sign/Verify, QR, Export, Delete, Key Action, Recovery | มี Actor/Time/Outcome/Correlation ID | P3 | AT-07,16,21,25; เพิ่ม audit-specific tests |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUD-002 | M | AUD | 10 | Signing evidence — บันทึก Signing Request ID, Approved Digest, Certificate Fingerprint, KMS Key Version, WebAuthn Verification Event และผล Verify | Trace ผลลัพธ์จาก Request ถึง PDF ได้ | P3 | AT-07,16,21,25; เพิ่ม audit-specific tests |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUD-003 | M | AUD | 10 | Trusted times — บันทึกเวลาระบบมาตรฐาน UTC, Timezone แสดงผล และ TSA Evidence (ถ้ามี) แยกกัน | ไม่มีการเอาวันที่ตรามาแทน Sign Time | P3 | AT-07,16,21,25; เพิ่ม audit-specific tests |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUD-004 | M | AUD | 11 | Tamper evident audit — ใช้ Hash-chain หรือ Append-only Export Storage พร้อมจำกัดสิทธิ์แก้ย้อนหลัง | ตรวจจับการแก้ Log ใน Test | P3 | AT-07,16,21,25; เพิ่ม audit-specific tests |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUD-005 | M | AUD | 11 | Audit privacy — ห้ามใส่เอกสารเต็ม, P12 Password, Private Key, PIN, Token ใน Log | Secret Scan ไม่พบ | P3 | AT-07,16,21,25; เพิ่ม audit-specific tests |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUD-006 | M | AUD | 11 | Security dashboard — แสดงการลงนามล่าสุด การใช้ Key ไม่ปกติ อุปกรณ์เข้าสู่ระบบ และปุ่ม Emergency Lock | ผู้ใช้ทบทวนเหตุการณ์ย้อนหลังได้ | P3 | AT-07,16,21,25; เพิ่ม audit-specific tests |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUD-007 | M | AUD | 11 | Cloud KMS logs — เปิด Audit Logs สำหรับ AsymmetricSign ตามข้อกำหนดและกำหนด Retention/Cost | เห็น Sign Operation ใน Cloud Logs | P3 | AT-07,16,21,25; เพิ่ม audit-specific tests |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUD-008 | S | AUD | 11 | Evidence package — Export PDF + Manifest + Reports + Certificate Chain + Timestamp Evidence แบบ ZIP | ตรวจ Manifest Hash ได้ | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-07,16,21,25; เพิ่ม audit-specific tests |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUD-009 | S | AUD | 11 | Key usage anomaly — แจ้งเตือนการเรียก Sign ที่ไม่มี Authorize Event หรือเกินพฤติกรรมปกติ | ทดสอบ Anomaly สร้าง Alert | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-07,16,21,25; เพิ่ม audit-specific tests |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-AUD-010 | M | AUD | 11 | Audit retention — กำหนดอายุเก็บรักษาตามความต้องการหลักฐาน โดยไม่ให้ค่า Log บานปลาย | Retention Policy ตรวจได้ | P3 | AT-07,16,21,25; เพิ่ม audit-specific tests |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-001 | M | SEC | 11 | HTTPS only — ทุกอินเทอร์เฟซและ API ใช้ HTTPS/TLS ปัจจุบันพร้อม HSTS ตามความเหมาะสม | HTTP ถูก Redirect/Reject | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-002 | M | SEC | 11 | Separate signer workload — แยก Public API จาก Private Signing Service ใน Cloud Run และแยก Service Account | Private Endpoint เข้าถึงจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้ | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-003 | M | SEC | 11 | Service authentication — ใช้ Cloud Run IAM invoker และ Service-to-Service OIDC Token; หลีกเลี่ยง Static Service Account Key | Client ไม่เรียก Signer โดยตรง | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-004 | M | SEC | 11 | Least privilege — สิทธิ์ Cloud Storage, Firestore, KMS, Logging แยกตาม Role/Service Account; ผู้พัฒนาไม่ได้สิทธิ์ Sign โดยค่าเริ่มต้น | IAM Review ไม่มี Owner Role เกินจำเป็น | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-005 | M | SEC | 11 | Key usage gateway — คำสั่ง KMS Sign ผ่าน Policy Gate ตรวจ WebAuthn Digest binding; ห้ามเอา Session หรือ Admin Role อย่างเดียวมา Sign | เรียก KMS โดยไร้อนุมัติจากผู้ใช้ไม่ผ่าน Happy Path | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-006 | M | SEC | 11 | Emergency kill switch — ปิด Sign API และ Disable KMS Version ได้เมื่อเสี่ยง พร้อมบันทึกเหตุผลและแผนกู้ | ปิดแล้ว Sign ไม่ได้ | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-007 | M | SEC | 11 | Storage privacy — Bucket Public Access Prevention + Signed URL อายุสั้น; ไม่มี Directory Listing สาธารณะ | Object ทดสอบดาวน์โหลดโดยไม่ Login ไม่ได้ | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-008 | M | SEC | 11 | Malware / PDF limits — จำกัด Size/Pages/CPU/Duration และ Sandbox PDF Processing; ป้องกัน Zip bomb, XSS, SSRF, malformed PDF | Security Test ผ่าน | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-009 | M | SEC | 11 | Dependencies — Pin dependency version, SCA, SBOM, Container Scan, Secret Scan ใน CI/CD | Build ติด Malware/Secret ต้อง Fail | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-010 | M | SEC | 11 | Secure deployment — Production config แยกจาก Dev, Artifact Registry, Deploy Approval, Rollback และ Audit | ย้อนไป Version ก่อนหน้าได้ | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-011 | M | SEC | 12 | CSRF/XSS/IDOR — ป้องกัน CSRF, XSS, IDOR, Injection, Open Redirect, File Upload Attacks ตาม OWASP ASVS ระดับเหมาะสม | Pentest/DAST Case ผ่าน | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-012 | M | SEC | 12 | Rate limit — จำกัด Login Callback, Verification, Import, Prepare, Authorize และ Signing Requests | Excess Requests ถูก Rate Limit | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-013 | M | SEC | 12 | Billing controls — ตั้ง Budget Alerts, Usage Dashboards, Request/Storage Quotas และ Incident Action; ไม่อ้าง Budget Alert เป็น Hard Cap | ทดสอบ Alert และ Quota | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-014 | M | SEC | 12 | Low fixed costs — Deploy Cloud Run min instances = 0 เมื่อภาระงานเอื้อ; ใช้ Multi-tenant HSM; ไม่ใช้ Cloud SQL/VPS คงที่โดยไม่จำเป็น | Idle Spending อยู่ในกรอบออกแบบ | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-015 | M | SEC | 12 | Data deletion — ผู้ใช้ลบข้อมูลส่วนตัวและปิดบัญชีตาม Retention Policy โดยแยก Certificate metadata/หลักฐานที่จำเป็น | Workflow แสดงผลกระทบต่อการกู้คืน | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-016 | M | SEC | 12 | Recovery drill — สำรอง Registry/DB/Files/Config พร้อมทดสอบ Recovery ภายในรอบที่กำหนด | มีรายงาน Restore Test | P2 ออกแบบ / P5 restore drill | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-017 | M | SEC | 12 | Disaster objectives — เป้าหมายเริ่มต้น RPO ≤24 ชั่วโมง, RTO ≤24 ชั่วโมง สำหรับ Vault (ยืนยันกับเจ้าของก่อน Production) | ทดสอบกู้คืนภายใต้เป้าหมาย | P2 ออกแบบ / P5 restore drill | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-018 | M | SEC | 12 | Logging hygiene — ลบ PII ที่ไม่จำเป็นจาก Logs; Mask ID และตั้ง Retention ชัดเจน | Sample Logs ไม่มี Secret | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-019 | M | SEC | 12 | Availability states — เมื่อ CA/OCSP/TSA/KMS ใช้งานไม่ได้ ต้องแสดงเหตุผลและไม่สร้าง Signed State เท็จ | Failure Injection แสดงสถานะตามจริง | P1–P5 | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-020 | S | SEC | 12 | Threat modeling — ทบทวน Threat Model อย่างน้อยก่อน Go-live และหลังเปลี่ยน Key/Authentication | มี Threat List และ Mitigation | P0/P5 | AT-21,23–26,30,36–37 | NFR-16 บังคับ Threat Model ก่อน go-live แม้ FR ระบุ SHOULD | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-SEC-021 | S | SEC | 12 | Accessibility — รองรับ Keyboard Navigation, Contrast, Screen Reader ในหน้าที่เป็นไปได้; Editor มือถือควรมี Numeric Position Controls | Accessibility Check ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | P6 (ประเมินเงื่อนไข) | AT-21,23–26,30,36–37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-001 | M | BOOT | 12 | One-command bootstrap — ต้องมี scripts/bootstrap.sh แบบ idempotent สำหรับสร้างทรัพยากรเริ่มต้นหลังผู้ดูแล Login gcloud และตรวจสิทธิ์ | รันซ้ำแล้วไม่สร้างทรัพยากรซ้ำหรือทำลายข้อมูล | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-002 | M | BOOT | 12 | Preflight checks — scripts/preflight.sh ตรวจ bash, gcloud, Docker, project, billing, region, variables, สิทธิ์ผู้รันและ API ก่อนแก้ Cloud | ค่าไม่ครบหรือ project ผิดต้องหยุดก่อนเปลี่ยนแปลง | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-003 | M | BOOT | 12 | Safe plan and confirmation — Bootstrap มี dry-run/plan หรือแสดงรายการเปลี่ยนแปลงและขอการยืนยัน production อย่างชัดเจน | ไม่มีการ Provision โดยไม่ได้ยืนยัน | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-004 | M | BOOT | 12 | Infrastructure as code — โครงสร้างหลักจัดการด้วย Terraform หรือ IaC ที่เทียบเท่า แยก bootstrap identity resources ออกจาก runtime resources | มีแผน apply แสดง diff และตรวจ drift ได้ | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-005 | M | BOOT | 13 | API provisioning — ตั้งค่า Service APIs ที่จำเป็น เช่น Cloud Run, Artifact Registry, IAM, STS, Firestore, Cloud Storage, KMS | Provision แล้ว preflight ทวนว่าเปิด APIs ครบ | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-006 | M | BOOT | 13 | Separate identities — สร้าง runtime identity สำหรับ api/signer และ deploy identity แยกจากกัน ไม่ใช้ Owner หรือ Editor กว้าง ๆ | ตรวจ IAM role ของแต่ละบริการได้ | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-007 | M | BOOT | 13 | Storage protections — เปิด Uniform Bucket Access, Public Access Prevention และกำหนด retention/soft delete หลังยืนยันนโยบาย | Bucket ทดสอบอ่านแบบ anonymous ไม่ได้ | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-008 | M | BOOT | 13 | Google Login setup checklist — ติดตั้งครั้งแรกต้องระบุ Google OAuth client, Authorized origins/redirects, owner allowlist และ production secrets อย่างปลอดภัย | ไม่เปิดให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต claim ownership | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-009 | M | BOOT | 13 | No CA material in IaC — Private Key, P12/PFX/PIN ไม่อยู่ใน repo, IaC state, Actions artifacts หรือ bootstrap script; นำเข้าผ่าน wizard ต่างหาก | secret scan และ inspection ไม่พบ CA material | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-010 | M | BOOT | 13 | First-install verification — scripts/verify-install.sh ตรวจ Cloud Run, Artifact Registry, IAM, Storage, Firestore, WIF, Auth Callback, health endpoint และ log | รายงาน PASS/FAIL พร้อม remediation; ทุก Must ผ่าน | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-011 | M | BOOT | 13 | Recovery from partial installation — กรณี provision ล้มเหลว ต้อง resume ได้และไม่ลบ bucket/DB/KMS โดยอัตโนมัติ | จำลอง bootstrap ขาดช่วงแล้วรันต่อได้ | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-BOOT-012 | M | BOOT | 13 | First deploy record — เมื่อเปิดใช้ครั้งแรกต้องมี Deployment ID, commit SHA, image digest, operator, time, result และ URI | ตรวจย้อนกลับรุ่นที่ติดตั้งจริงได้ | P1 | AT-27–28,38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CI-001 | M | CI | 13 | Separated CI workflow — มี .github/workflows/ci.yml แยกจาก deploy; ทำงานทุก pull request และ push main | PR ทำ CI โดยไม่ออกสิทธิ์ deploy หรือ KMS sign | P1 | AT-29–30,37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CI-002 | M | CI | 13 | Static quality gates — Lint, Format Check, TypeScript/Python compile, dependency lock validation และ unit test | โค้ดผิด syntax/type/test fail ต้องไม่ผ่าน | P1 | AT-29–30,37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CI-003 | M | CI | 13 | Security scans — Secret Scan, Dependency Vulnerability, Container Scan, IaC Misconfiguration และ SBOM เท่าที่มีเครื่องมือ | พบ critical/high ตาม policy ต้องบล็อก release | P1 | AT-29–30,37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CI-004 | M | CI | 13 | PDF/CA regression — ทดสอบ fixture PAdES, ByteRange, multi-sign, DocMDP/FieldMDP, hash, QR, failure flow โดยไม่ใช้ CA Production | มีรายงาน Pass/Fail และ test fixture ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลจริง | P1 | AT-29–30,37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CI-005 | M | CI | 13 | OAuth security tests — ทดสอบ callback state/nonce/aud/iss, allowlist และ session controls ใน CI | invalid token/session ถูก reject | P1 | AT-29–30,37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CI-006 | M | CI | 13 | Approval binding tests — ทดสอบ digest mismatch, expired/replayed WebAuthn challenge และ idempotency | ไม่เกิด unauthorized or duplicate signing | P1 | AT-29–30,37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CI-007 | M | CI | 13 | No production credentials — CI ที่รันจาก PR โดยเฉพาะ fork ต้องไม่มี Cloud Secrets, signing IAM หรือ privileged GCP credentials | ตรวจ workflow permissions แล้วไม่มี write id-token ใน PR job | P1 | AT-29–30,37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CI-008 | M | CI | 14 | Immutable build inputs — Pin toolchains/dependencies; lockfiles อยู่ใน Git; ใช้ commit SHA และ digest ระบุ artifact | สอง release มี source provenance ตรวจสอบได้ | P1 | AT-29–30,37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CI-009 | M | CI | 14 | Check artifacts — เผยแพร่ผล test/coverage/scans เป็น artifact โดยไม่มี PII, Private Key หรือไฟล์ PDF จริง | ดาวน์โหลด artifact ตรวจได้และผ่าน secret scan | P1 | AT-29–30,37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CI-010 | M | CI | 14 | Required status check — Branch protection กำหนด CI job ผ่านก่อน merge main; ห้าม bypass โดยปริยาย | branch protection ปฏิเสธ merge ที่ test fail | P1 | AT-29–30,37 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-001 | M | CD | 14 | Separated deploy workflow — มี .github/workflows/deploy.yml แยกจาก ci.yml ใช้ workflow_dispatch/manual trigger จาก main หรือ gated trusted event | CI ไม่มีสิทธิ์ deploy production | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-002 | M | CD | 14 | CI verification gate — ก่อน deploy ต้องพิสูจน์ว่า commit SHA ที่ระบุผ่าน CI หรือรัน security checks ซ้ำแล้วผ่าน | failed/missing CI status ทำให้หยุด deployment | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-003 | M | CD | 14 | Protected environment — GitHub production environment มี reviewer approval และ concurrency lock ห้าม deploy ทับซ้อน | ไม่มี approval ต้องไม่ถึงขั้น cloud auth | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-004 | M | CD | 14 | Keyless cloud authentication — ใช้ GitHub OIDC → Google Workload Identity Federation โดยจำกัด repo_id, owner_id, branch และ deploy workflow | ไม่มี long-lived service-account-key JSON ใน GitHub | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-005 | M | CD | 14 | Least privilege deploy — Deploy SA ได้แค่ build/push Artifact Registry และ update Cloud Run ที่จำเป็น; ไม่มี KMS AsymmetricSign | Deploy job ใช้ signing key โดยตรงไม่ได้ | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-006 | M | CD | 14 | Artifact provenance — Docker image ต้องติด Tag commit SHA และบันทึก immutable digest; ปฏิเสธ latest เป็นหลักฐาน release | Release manifest ชี้ไป image digest ได้ | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-007 | M | CD | 14 | Predeploy validation — ตรวจ Cloud Project/Region, IAM, Secret refs, migration compatibility, backup readiness, image scan และ health configuration | ผิด configuration แล้วหยุดก่อน cutover | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-008 | M | CD | 14 | Canary/no-traffic deployment — สร้าง Cloud Run Revision ใหม่แบบ no-traffic หรือ staging ก่อนสลับ traffic ตามแผน | revision ใหม่ไม่รับ traffic หลักก่อน smoke | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-009 | M | CD | 14 | Smoke test & policy — ทดสอบ health/readiness, Google auth flow และ private signer connectivity โดยไม่ใช้ CA จริงโดยพลการ | Smoke fail ไม่ promote traffic | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-010 | M | CD | 14 | Safe production promotion — หลังผ่าน tests และ approval จึงเปลี่ยน traffic ไป Revision ใหม่ พร้อมเก็บ previous revision ID | Release log ระบุ old/new traffic ได้ | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-011 | M | CD | 14 | Rollback — มี scripts/rollback.sh ย้อน traffic Cloud Run ไป Revision ที่ระบุ เมื่อ health gate fail หรือ operator สั่ง | ทดสอบ rollback แล้ว service กลับมาพร้อมใช้งาน | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-012 | M | CD | 15 | Never roll back data blindly — ห้าม roll back Firestore/Storage/Certificate หรือ KMS state ตาม revision โดยไม่ตรวจ migration compatibility; ใช้ forward-fix สำหรับ schema | เอกสารที่ลงนามแล้วและ key references ยังอยู่ครบหลัง rollback | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-013 | M | CD | 15 | Signer deployment protection — การ deploy signer ต้องมี approval ระดับสูงและ review diff, IAM policy, policy-gate; ผู้มีสิทธิ์ deploy signer ถือเป็น privileged operator | ทุก deploy signer มี human approval + audit | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-014 | M | CD | 15 | Postdeploy monitoring — เฝ้าดู error rate, login, signing failure, latency และ costs หลัง rollout; alert ต้อง actionable | มี postdeploy verification report | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ
FR-CD-015 | M | CD | 15 | Release metadata — บันทึก release id, approver, SHA, image digest, revision IDs, smoke results และ rollback outcome โดยไม่เก็บ secrets | Audit trace deployment ได้ทุกครั้ง | P1/P5 | AT-31–38 |  | ยังไม่พัฒนา/ยังไม่ทดสอบ

## NFR
ID | หน้า PDF | หมวด | เป้าหมายต้นฉบับ | แผนตรวจรับ | สถานะ
NFR-01 | 15 | Availability | ตั้งเป้าการพร้อมใช้งานรายเดือน ≥99.5% สำหรับ API ในระยะแรก โดยไม่รวมเหตุภายนอกตามนิยาม SLA; ไม่รับประกันในระยะ POC | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-02 | 15 | Performance | เปิดหน้ารายการเอกสาร p95 ≤3 วินาทีภายใต้ขนาดข้อมูลทดสอบ; PDF Viewer หน้าแรก ≤5 วินาทีสำหรับไฟล์ตัวอย่าง 10MB/≤30 หน้าในเครือข่ายทดสอบ | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-03 | 15 | Signing speed | เป้าหมาย Sign+Post-verify p95 ≤20 วินาทีสำหรับ PDF 10MB โดยไม่รวมการยืนยันผู้ใช้และเวลา TSA/CA ภายนอก | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-04 | 15 | Upload Limits | ค่าเริ่มต้น PDF ≤50MB, ≤300 หน้า; ปรับได้ตาม Load Test, ไม่รับไฟล์ไม่จำกัดขนาด | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-05 | 15 | Storage | SHA-256 ทุก Revision, Write-once logical version และ Encryption at Rest; ไม่มี Public Bucket | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-06 | 15 | Backup | Daily Backup + Periodic Restore Test พร้อมตรวจ Manifest Hash | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-07 | 15 | Disaster Recovery | เริ่มต้น RPO ≤24 ชั่วโมง, RTO ≤24 ชั่วโมง; วัดจริงและปรับตามความสำคัญข้อมูล | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-08 | 15 | Portability | ไฟล์ Export เป็น PDF มาตรฐาน ไม่ต้องใช้ Viewer ของระบบเพื่อดู/Verify การลงนาม | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-09 | 15 | Interoperability | ทดสอบ Adobe Acrobat Reader และ pyHanko Independent Validator เป็นขั้นต่ำ | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-10 | 15 | Browser | รองรับ Chrome/Edge/Safari รุ่นปัจจุบันบน Desktop และ Mobile; ตรวจ Passkey Availability ราย Browser | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-11 | 15 | Privacy | ไม่ขอ Google Drive/Gmail Scope โดยไม่จำเป็น; ไม่เปิดไฟล์ PDF สู่สาธารณะโดยอัตโนมัติ | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-12 | 15 | Monitoring | Alert สำหรับ Error Rate, KMS Access Denied, Sign Without Approval Attempt, Billing Anomaly | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-13 | 15 | Data Localization | กำหนด Region/การสำรอง/การโอนข้อมูลกับเจ้าของระบบก่อน Production โดยตรวจบริการ HSM ใน Region นั้น | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-14 | 16 | Retention | กำหนดอายุเอกสาร, Audit, Temp, Backup ก่อน Go-live; Temp File มีขอบเขตและ Cleanup | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-15 | 16 | Maintainability | จัด API Spec OpenAPI, DB Schema, Runbook, IaC, automated tests, Rollback Procedure | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-16 | 16 | Security assurance | ต้องทำ Threat Model, Dependency Scan, IAM Review และ Security Test ก่อน Go-live | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-17 | 16 | Idempotent provisioning | Bootstrap / IaC ต้องรันซ้ำอย่างปลอดภัยและตรวจ drift ได้ | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-18 | 16 | CI runtime | ตั้งเป้า CI หลัก p95 ≤15 นาทีสำหรับงาน Pull Request ขนาดทั่วไป; แยก nightly test ที่หนักกว่า | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-19 | 16 | Release traceability | 100% production deployments ต้องผูก commit SHA + image digest + deploy approver + revision | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-20 | 16 | Release safety | การ promote production ต้องผ่าน smoke, manual approval และ rollback dry run เมื่อเหมาะสม | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-21 | 16 | CI/CD supply chain | OIDC/WIF with immutable repository identifiers; ไม่มี Cloud SA JSON; จำกัด GitHub token permissions | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-22 | 16 | Change isolation | CI ห้ามเข้าถึง Signing Keys และ Production Secret; deploy SA ห้าม AsymmetricSign | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ
NFR-23 | 16 | Deployment reproducibility | มี runbook การติดตั้งใหม่จากศูนย์ พร้อมรายการ prerequisite ที่ต้องทำเองและค่าสภาพแวดล้อม | P0 ระบุวิธีวัด / P5 ตรวจรับ | ยังไม่ทดสอบ

## Acceptance
AT | หน้า PDF | เงื่อนไขต้นฉบับ | Phase เสนอ | การเตรียมทดสอบ | ผล | Evidence URI
AT-01 | 19 | บัญชี Google ที่ Allowlist Login ได้; บัญชีอื่น Login ไม่ได้ | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-02 | 19 | Token ถูกปลอม แก้ aud/iss/exp หรือ Replay state/nonce ต้องถูก Reject | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-03 | 19 | Google Login อย่างเดียวไม่สามารถ Sign หากไม่มี Passkey Approval | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-04 | 19 | P12/PFX ที่มีกุญแจถูกต้องและอนุญาตย้าย สามารถ Import ไป Cloud HSM ได้ | P3/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง; หากเลือก Remote ต้องปรับข้อที่ผูก HSM ให้ตรงสถาปัตยกรรมโดยคงการแยกสิทธิ์และการอนุมัติ | ยังไม่ทดสอบ
AT-05 | 19 | ไฟล์ CER-only ต้องไม่ Sign และต้องแจ้งว่าขาด Private Key | P3/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-06 | 19 | P12 Password และ Raw Key ไม่ปรากฏใน Network Request to Backend, Database หรือ Logs | P3/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-07 | 19 | Certificate/Public Key ตรง KMS Key Version; อัลกอริทึมไม่ตรงต้อง Reject | P3/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง; หากเลือก Remote ต้องปรับข้อที่ผูก HSM ให้ตรงสถาปัตยกรรมโดยคงการแยกสิทธิ์และการอนุมัติ | ยังไม่ทดสอบ
AT-08 | 19 | ไทย/พ.ศ. 20/10/69 และ Stamp วางถูกพิกัดหลัง Export PDF | P3/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-09 | 19 | PAdES Sign ถูกต้องใน Adobe Acrobat Reader และ Independent Validator | P3/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-10 | 19 | หลัง Prepare Digest หากแก้ PDF ต้อง Sign ไม่สำเร็จ | P3/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-11 | 19 | WebAuthn Challenge ที่ Replay/หมดอายุ/ข้าม Document ต้องถูกปฏิเสธ | P3/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-12 | 19 | กด Sign ซ้ำ/Network Retry ต้องไม่เกิด Duplicate Signed Revision | P3/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-13 | 19 | Export for External Signing แล้วผู้รับใช้ Acrobat เพิ่มลายเซ็นได้และของเดิมยังถูกต้อง | P4/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-14 | 19 | Signed Field ถูกล็อก; แก้เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องเตือน | P4/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-15 | 19 | Export แล้วไม่ Import กลับ Vault ยังสถานะ Signed ได้ | P4/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-16 | 19 | SHA-256 ทุก Revision ตรง File Byte ของฉบับที่เก็บ | P4/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-17 | 19 | QR ปิด=ไม่ประทับ; QR เปิด=วางก่อน Sign และ Portal ผูก Hash ถูกฉบับ | P4/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-18 | 19 | คัดลอก QR ไปยัง PDF ปลอมแล้ว Exact-File Check ไม่ผ่าน | P4/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-19 | 19 | Public Verify ไม่เปิด PDF/ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่อนุญาต | P4/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-20 | 19 | Import External PDF ที่มีลายเซ็นเพิ่มเติมและ Validator จำแนก Modification/Trust ได้ | P4/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-21 | 19 | Emergency Lock เปิดใช้แล้ว KMS Sign ผ่านระบบไม่ได้ | P3/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-22 | 19 | Export Original/Signed ไม่มีการ Flatten Signature | P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-23 | 19 | Backup Restore ได้พร้อม Hash และ Revision History ครบ | P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-24 | 19 | RPO/RTO ผ่าน Test ตามเป้าหมายที่ยืนยัน | P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-25 | 19 | ทดสอบ IAM, IDOR, XSS, CSRF, SSRF, Upload Abuse, No Secret Logs ผ่าน | P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-26 | 19 | Billing Alerts/Quotas ทำงานเมื่อจำลองการใช้ทรัพยากรผิดปกติ | P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-27 | 19 | Bootstrap รอบแรกสร้าง resources ครบ, รอบสองเป็น no-op และไม่มีการลบข้อมูล | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-28 | 19 | Preflight เมื่อไม่มี Project/Billing/สิทธิ์หรือ Region ไม่รองรับต้องหยุดแบบ fail-closed | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-29 | 19 | CI Pull Request พบ lint/type/unit failure แล้วไม่ผ่านและไม่มีสิทธิ์ Deploy | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-30 | 19 | PR จาก Fork อ่าน Secret/Service Account และ Signing Key ไม่ได้ | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-31 | 19 | Deploy ถูกปฏิเสธถ้า commit ไม่มี CI ที่ผ่าน, ไม่ใช่ main หรือไม่มี approval | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-32 | 19 | Workflow ใช้ Workload Identity Federation ด้วย repo_id/owner_id และไม่มี SA key JSON | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-33 | 19 | Deploy บันทึก image digest และ Cloud Run revision และ Smoke Test ผ่านก่อน promote | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-34 | 19 | Smoke test ล้มเหลว ระบบไม่ promote และทำ rollback ได้ | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-35 | 19 | Rollback ทำให้ service กลับสู่ revision เดิมโดยข้อมูล Vault/Signed Revisions ไม่สูญหาย | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-36 | 19 | IAM Review พิสูจน์ว่า CI/deploy identity ไม่มี KMS AsymmetricSign | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง; หากเลือก Remote ต้องปรับข้อที่ผูก HSM ให้ตรงสถาปัตยกรรมโดยคงการแยกสิทธิ์และการอนุมัติ | ยังไม่ทดสอบ
AT-37 | 19 | Security checks secret/dependency/container/IaC มีหลักฐาน scan และ policy fail conditions | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ
AT-38 | 19 | ทดสอบ first deploy/upgrade ด้วย operator runbook ตั้งแต่ต้นจนเสร็จได้ | P1/P5 | ต้องแตก test steps/fixtures/expected result และแนบหลักฐานจริง | ยังไม่ทดสอบ

## Decisions
ID | ต้องตัดสินใจ | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดปิด | หมายเหตุ
D-01 | ไฟล์ CA จริงเป็น P12/PFX หรือชนิดอื่น? มี Private Key และ Algorithm อะไร? | ยังเปิด | เจ้าของระบบ + นักพัฒนา (คนเดียว) | ก่อน P0 จบ
D-02 | Certificate Policy ของผู้ให้บริการอนุญาตให้นำ Private Key ไปใช้งานใน Cloud HSM หรือไม่? | ยังเปิด | เจ้าของระบบ + นักพัฒนา (คนเดียว) | ก่อน P0 จบ
D-03 | รูปแบบ Signing Key, Key Usage และ Algorithm ตรงกับ Cloud HSM หรือไม่? | ยังเปิด | เจ้าของระบบ + นักพัฒนา (คนเดียว) | ก่อน P0 จบ
D-04 | จะ Allowlist Google sub ของบัญชีใดและใช้วิธี Bootstrap/Recovery อย่างไร? | ยังเปิด | เจ้าของระบบ + นักพัฒนา (คนเดียว) | ก่อน phase ที่เกี่ยวข้อง
D-05 | Region ของข้อมูล, Retention, Backup Location และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | ยังเปิด | เจ้าของระบบ + นักพัฒนา (คนเดียว) | ก่อน phase ที่เกี่ยวข้อง
D-06 | ต้องการ TSA/LTV ระดับใด และยอมรับค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่? | ยังเปิด | เจ้าของระบบ + นักพัฒนา (คนเดียว) | ก่อน phase ที่เกี่ยวข้อง
D-07 | ขนาดเอกสารทั่วไปและจำนวนการลงนามต่อเดือนสำหรับ Cost Simulation | ยังเปิด | เจ้าของระบบ + นักพัฒนา (คนเดียว) | ก่อน phase ที่เกี่ยวข้อง
D-08 | ต้องการการลงนามแบบ Co-sign กับซอฟต์แวร์ใดเป็นเป้าหมายหลัก? | ยังเปิด | เจ้าของระบบ + นักพัฒนา (คนเดียว) | ก่อน phase ที่เกี่ยวข้อง
D-09 | ผู้อนุมัติ Signer/Production, GitHub plan และชนิด repo | ยังเปิด | เจ้าของระบบ | ก่อน P1 | การพัฒนาคนเดียวไม่ได้หมายความว่ามี independent reviewer แล้ว
D-10 | นิยาม Internal Pilot เทียบ Production release และ MUST ที่รวม | เสนอ: pilot P3; ครบ MUST P5 | เจ้าของระบบ | ก่อน P0 จบ | ลด production scope ได้เมื่อปรับ baseline อย่างชัดเจน
D-11 | Validation policy: trust anchors/profile, PAdES level, unknown/outage, independent validator | ยังเปิด | เจ้าของระบบ/TDID/นักพัฒนา | ก่อน P3 | TSA และสถานะย้อนหลังขึ้นกับหลักฐานที่มี
D-12 | การกู้บัญชีเมื่อเสีย Google Account พร้อม Passkey และ Recovery Kit | ยังเปิด | เจ้าของระบบ | ก่อน P1 จบ | ต้องกำหนดผู้มีอำนาจ เงื่อนไข ช่วงรอ และ audit
D-13 | ขอบเขตไฟล์เข้ารหัส/XFA/Portfolio/เอกสารที่มีลายเซ็นอยู่แล้ว | ยังเปิด | เจ้าของระบบ/นักพัฒนา | ก่อน P2 | กำหนด reject/read-only/co-sign ที่ตรวจรับได้

## References
แหล่ง | Path/URL | ใช้ตรวจเรื่อง | วันที่ตรวจ
URS PDF | /Users/pst./Downloads/PSTON_URS_Thai_v1.1.pdf | 22 หน้า; ใช้เป็นแหล่งข้อกำหนดและเลขหน้า | 2026-10-22
URS DOCX | /Users/pst./Downloads/PSTON_URS_Thai_v1.1.docx | ใช้ถอดข้อความไทย; FR IDs และ M/S ตรงกับ PDF ทั้ง 186 ข้อ | 2026-10-22
TDID Products | https://www.thaidigitalid.com/product-service/ | มี Certificate/eToken/HSM/Signing Service; ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์นำเข้ากุญแจหรือ public API สำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ | 2026-10-22
TDID WCE manual (NITMX) | https://www.thaidigitalid.com/wce/install/doc/WCEManual.pdf | แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่รับเป็น P12; ไม่อนุมานว่าทุก TDID certificate ใช้เงื่อนไขเดียวกัน | 2026-10-22
Google KMS key import | https://docs.cloud.google.com/kms/docs/key-import | PKCS#8 DER และ supported algorithm/length/protection level; ต้องทดสอบกับ key จริง | 2026-10-22
Cloud Run quotas | https://docs.cloud.google.com/run/quotas | HTTP/1 request สูงสุด 32 MiB; HTTP/2 server มีข้อจำกัดต่างกัน | 2026-10-22
Cloud Run ingress | https://docs.cloud.google.com/run/docs/securing/ingress | Network ingress และ IAM authentication เป็น controls แยกกัน | 2026-10-22
Service account roles | https://docs.cloud.google.com/iam/docs/service-account-permissions | actAs, impersonation และ workload identity ต้องนำมาวิเคราะห์ effective permissions | 2026-10-22
pyHanko interrupted signing | https://docs.pyhanko.eu/en/latest/lib-guide/signing.html | แยก document digest, signed attributes และ CMS; freeze signing inputs ระหว่างอนุมัติ | 2026-10-22
pyHanko Google KMS example | https://docs.pyhanko.eu/en/latest/lib-guide/adv-examples.html | Custom Signer และข้อกำหนด algorithm/parameters/integrity checks; ต้อง pin รุ่นที่ทดสอบ | 2026-10-22
GitHub environments | https://docs.github.com/en/actions/how-tos/deploy/configure-and-manage-deployments/manage-environments | ข้อจำกัด plan/repository และ prevent self-review; ตรวจแพ็กเกจจริงก่อนรับเงื่อนไข deploy | 2026-10-22